## Cronograma Físico-Financeiro
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF DIRETORIA TÉCNICA (DTE) SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO (SIM)
Cronograma Físico Financeiro
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS FIXOS DA LINHA 1 DO METRÔ-DF
REF | ATIVIDADES | PREÇO (R$ ) | MESES DE OBRA
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36 | MÊS 37 | MÊS 38 | MÊS 39 | MÊS 40 | MÊS 41 | MÊS 42 | MÊS 43 | MÊS 44 | MÊS 45 | MÊS 46 | MÊS 47 | MÊS 48
TOTAL GERAL (R$) |  | 19314901.01 | 99261.244 | 165166.0906 | 138344.0156 | 172399.7631 | 284884.6315 | 293260.8547 | 340713.8923 | 392292.5598 | 437293.9898 | 468259.5389 | 486795.6255 | 516286.9896 | 607983.5176 | 619763.2476 | 578060.0057 | 546820.0706 | 522613.1465 | 444243.903 | 418222.888 | 535082.588 | 509289.908 | 522350.733 | 452772.468 | 268561.4212 | 374050.4112 | 391714.8322 | 402423.099 | 413965.179 | 484119.3223 | 531919.8523 | 632240.7523 | 557044.739 | 434946.369 | 654610.887 | 668897.127 | 631756.922 | 469373.572 | 283068.992 | 314893.124 | 310092.144 | 301081.084 | 273002.9506 | 322999.6673 | 321399.4073 | 301400.7206 | 143412.7406 | 141167.0406 | 134594.6106
% FÍSICO MENSAL |  | 100% | 0.5139% | 0.8551% | 0.7163% | 0.8926% | 1.475% | 1.518% | 1.764% | 2.031% | 2.264% | 2.424% | 2.52% | 2.673% | 3.148% | 3.209% | 2.993% | 2.831% | 2.706% | 2.3% | 2.165% | 2.77% | 2.637% | 2.704% | 2.344% | 1.39% | 1.937% | 2.028% | 2.083% | 2.143% | 2.506% | 2.754% | 3.273% | 2.884% | 2.252% | 3.389% | 3.463% | 3.271% | 2.43% | 1.466% | 1.63% | 1.605% | 1.559% | 1.413% | 1.672% | 1.664% | 1.56% | 0.7425% | 0.7309% | 0.6968%
% FÍSICO ACUMULADO |  |  | 0.5139% | 1.369% | 2.085% | 2.978% | 4.453% | 5.971% | 7.735% | 9.766% | 12.03% | 14.45% | 16.97% | 19.65% | 22.8% | 26% | 29% | 31.83% | 34.53% | 36.83% | 39% | 41.77% | 44.41% | 47.11% | 49.45% | 50.85% | 52.78% | 54.81% | 56.89% | 59.04% | 61.54% | 64.3% | 67.57% | 70.45% | 72.71% | 76.1% | 79.56% | 82.83% | 85.26% | 86.73% | 88.36% | 89.96% | 91.52% | 92.93% | 94.61% | 96.27% | 97.83% | 98.57% | 99.3% | 100%
01.00.00 | RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO
|  | 4773848.91 | 98581.62 | 140512.77 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62
|  | 24.72% | 2.065% | 2.943% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065% | 2.065%
01.01.00 | Serviços Técnicos Iniciais
|  | 41931.15 | 0 | 41931.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2171% | MESES DE OBRA MÊS 2: 100%
01.02.00 | Relatório de Coordenação de Supervisão
|  | 4731917.76 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62 | 98581.62
|  | 24.5% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
02.00.00 | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS CIVIS
|  | 440007.15 | 0 | 23973.6967 | 39082.7717 | 73138.5192 | 90655.1375 | 94501.7375 | 66245.5775 | 29031.125 | 23378.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.278% | MESES DE OBRA MÊS 2: 5.448%; MESES DE OBRA MÊS 3: 8.882%; MESES DE OBRA MÊS 4: 16.62%; MESES DE OBRA MÊS 5: 20.6%; MESES DE OBRA MÊS 6: 21.48%; MESES DE OBRA MÊS 7: 15.06%; MESES DE OBRA MÊS 8: 6.598%; MESES DE OBRA MÊS 9: 5.313%
02.01.00 | PROJETO EXECUTIVO ESTAÇÃO 35
|  | 90087.49 | 0 | 2250.36 | 12759.4167 | 22530.21 | 22530.21 | 18768.8633 | 11248.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4664% | MESES DE OBRA MÊS 2: 2.498%; MESES DE OBRA MÊS 3: 14.16%; MESES DE OBRA MÊS 4: 25.01%; MESES DE OBRA MÊS 5: 25.01%; MESES DE OBRA MÊS 6: 20.83%; MESES DE OBRA MÊS 7: 12.49%
02.01.01 | Projetos de Terraplenagem
|  | 4500.72 | 0 | 2250.36 | 2250.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0233% | MESES DE OBRA MÊS 2: 50%; MESES DE OBRA MÊS 3: 50%
02.01.02 | Projetos de Cálculo Estrutural
|  | 31527.17 | 0 | 0 | 10509.0567 | 10509.0567 | 10509.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1632% | MESES DE OBRA MÊS 3: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%
02.01.03 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Impermeabilizações, Paisagismo e Entorno e Sinalização de Segurança
|  | 36063.46 | 0 | 0 | 0 | 12021.1533 | 12021.1533 | 12021.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1867% | MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%
02.01.04 | Projetos de Instalações Prediais
|  | 13495.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6747.71 | 6747.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.06987% | MESES DE OBRA MÊS 6: 50%; MESES DE OBRA MÊS 7: 50%
02.01.05 | Projeto de Drenagem Superficial
|  | 4500.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0233% | MESES DE OBRA MÊS 7: 100%
02.02.00 | PROJETO EXECUTIVO ESTAÇÃO 36
|  | 45100.38 | 0 | 0 | 1134.055 | 6388.5817 | 11265.1 | 11265.1 | 9395.0033 | 5652.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2335% | MESES DE OBRA MÊS 3: 2.515%; MESES DE OBRA MÊS 4: 14.17%; MESES DE OBRA MÊS 5: 24.98%; MESES DE OBRA MÊS 6: 24.98%; MESES DE OBRA MÊS 7: 20.83%; MESES DE OBRA MÊS 8: 12.53%
02.02.01 | Projetos de Terraplenagem
|  | 2268.11 | 0 | 0 | 1134.055 | 1134.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01174% | MESES DE OBRA MÊS 3: 50%; MESES DE OBRA MÊS 4: 50%
02.02.02 | Projetos de Cálculo Estrutural
|  | 15763.58 | 0 | 0 | 0 | 5254.5267 | 5254.5267 | 5254.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.08161% | MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%
02.02.03 | Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Impermeabilizações, Paisagismo e Entorno e Sinalização de Segurança
|  | 18031.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010.5733 | 6010.5733 | 6010.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09336% | MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 7: 33.33%
02.02.04 | Projetos de Instalações Prediais
|  | 6768.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.43 | 3384.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.03504% | MESES DE OBRA MÊS 7: 50%; MESES DE OBRA MÊS 8: 50%
02.02.05 | Projeto de Drenagem Superficial
|  | 2268.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01174% | MESES DE OBRA MÊS 8: 100%
02.03.00 | PROJETO EXECUTIVO VIA PERMANENTE
|  | 98437.4 | 0 | 12304.675 | 12304.675 | 12304.675 | 12304.675 | 12304.675 | 12304.675 | 12304.675 | 12304.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5096% | MESES DE OBRA MÊS 2: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 3: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 4: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 5: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 6: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 7: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 8: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 9: 12.5%
02.03.01 | Projeto Geométrico, Geotécnico de Estabilização, Proteção e Contenção de Taludes, Terraplenagem e Projeto de Contenção
|  | 49218.7 | 0 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2548% | MESES DE OBRA MÊS 2: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 3: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 4: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 5: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 6: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 7: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 8: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 9: 12.5%
02.03.02 | Projeto de infraestrutura e superestrutura de Via Permanente
|  | 49218.7 | 0 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 6152.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2548% | MESES DE OBRA MÊS 2: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 3: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 4: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 5: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 6: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 7: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 8: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 9: 12.5%
02.04.00 | PROJETO EXECUTIVO SISTEMA VIÁRIO
|  | 92398 | 0 | 0 | 0 | 15399.6667 | 30799.3333 | 30799.3333 | 15399.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4784% | MESES DE OBRA MÊS 4: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 7: 16.67%
02.04.01 | Projeto Sistema Viário da 1° Rodovia Sul - Ramos 600 e 500
|  | 23099.5 | 0 | 0 | 0 | 7699.8333 | 7699.8333 | 7699.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1196% | MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%
02.04.02 | Projeto Sistema Viário da 2° Rodovia Sul - Ramos 400 e 300
|  | 23099.5 | 0 | 0 | 0 | 7699.8333 | 7699.8333 | 7699.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1196% | MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%
02.04.03 | Projeto Sistema Viário da Avenida Central - Ramos 200 e 100
|  | 23099.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7699.8333 | 7699.8333 | 7699.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1196% | MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 7: 33.33%
02.04.04 | Projeto Sistema Viário Complementar ao longo da Via Permanente
|  | 23099.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7699.8333 | 7699.8333 | 7699.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1196% | MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 7: 33.33%
02.05.00 | PROJETO EXECUTIVO VIADUTOS
|  | 29074.48 | 0 | 2759.5667 | 6225.53 | 9691.4933 | 6931.9267 | 3465.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1505% | MESES DE OBRA MÊS 2: 9.491%; MESES DE OBRA MÊS 3: 21.41%; MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 23.84%; MESES DE OBRA MÊS 6: 11.92%
02.05.01 | Projeto Executivo Viaduto Metroviário Avenida Central
|  | 8278.7 | 0 | 2759.5667 | 2759.5667 | 2759.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.04286% | MESES DE OBRA MÊS 2: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 3: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%
02.05.02 | Projeto Executivo Viaduto Rodoviário 2° Avenida Sul
|  | 10397.89 | 0 | 0 | 3465.9633 | 3465.9633 | 3465.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.05383% | MESES DE OBRA MÊS 3: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%
02.05.03 | Projeto Executivo Viaduto Rodoviário 1° Rodovia Sul
|  | 10397.89 | 0 | 0 | 0 | 3465.9633 | 3465.9633 | 3465.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.05383% | MESES DE OBRA MÊS 4: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 5: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 6: 33.33%
02.06.00 | PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR
|  | 57613.83 | 0 | 6659.095 | 6659.095 | 0 | 0 | 11073.91 | 11073.91 | 11073.91 | 11073.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2983% | MESES DE OBRA MÊS 2: 11.56%; MESES DE OBRA MÊS 3: 11.56%; MESES DE OBRA MÊS 6: 19.22%; MESES DE OBRA MÊS 7: 19.22%; MESES DE OBRA MÊS 8: 19.22%; MESES DE OBRA MÊS 9: 19.22%
02.06.01 | Projeto Executivo Passarelas
|  | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7173 | 7173 | 7173 | 7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1485% | MESES DE OBRA MÊS 6: 25%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25%; MESES DE OBRA MÊS 8: 25%; MESES DE OBRA MÊS 9: 25%
02.06.02 | Projeto Executivo SR-63
|  | 15603.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900.91 | 3900.91 | 3900.91 | 3900.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.08079% | MESES DE OBRA MÊS 6: 25%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25%; MESES DE OBRA MÊS 8: 25%; MESES DE OBRA MÊS 9: 25%
02.06.03 | Projeto Executivo Remanejamento de Interferências
|  | 13318.19 | 0 | 6659.095 | 6659.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.06895% | MESES DE OBRA MÊS 2: 50%; MESES DE OBRA MÊS 3: 50%
02.07.00 | PROJETO EXECUTIVO EMISSÁRIO E BACIA DE DETECÇÃO/ACUMULAÇÃO
|  | 27295.57 | 0 | 0 | 0 | 6823.8925 | 6823.8925 | 6823.8925 | 6823.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1413% | MESES DE OBRA MÊS 4: 25%; MESES DE OBRA MÊS 5: 25%; MESES DE OBRA MÊS 6: 25%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25%
02.07.01 | Projeto Executivo Emissário e Bacia de Detecção/acumulação
|  | 27295.57 | 0 | 0 | 0 | 6823.8925 | 6823.8925 | 6823.8925 | 6823.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1413% | MESES DE OBRA MÊS 4: 25%; MESES DE OBRA MÊS 5: 25%; MESES DE OBRA MÊS 6: 25%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25%
03.00.00 | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS DOS SISTEMAS FIXOS
|  | 595662.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21556.9941 | 62970.3482 | 84527.3423 | 140125.1503 | 140125.1503 | 70342.8884 | 48785.8943 | 27228.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.084% | MESES DE OBRA MÊS 10: 3.619%; MESES DE OBRA MÊS 11: 10.57%; MESES DE OBRA MÊS 12: 14.19%; MESES DE OBRA MÊS 13: 23.52%; MESES DE OBRA MÊS 14: 23.52%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.81%; MESES DE OBRA MÊS 16: 8.19%; MESES DE OBRA MÊS 17: 4.571%
03.01.00 | PROJETOS EXECUTIVO ENERGIA
|  | 476552.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15885.088 | 51626.536 | 67511.624 | 123109.432 | 123109.432 | 47655.264 | 31770.176 | 15885.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.467% | MESES DE OBRA MÊS 10: 3.333%; MESES DE OBRA MÊS 11: 10.83%; MESES DE OBRA MÊS 12: 14.17%; MESES DE OBRA MÊS 13: 25.83%; MESES DE OBRA MÊS 14: 25.83%; MESES DE OBRA MÊS 15: 10%; MESES DE OBRA MÊS 16: 6.667%; MESES DE OBRA MÊS 17: 3.333%
03.01.01 | SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS
|  | 79425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4112% | MESES DE OBRA MÊS 10: 20%; MESES DE OBRA MÊS 11: 20%; MESES DE OBRA MÊS 12: 20%; MESES DE OBRA MÊS 13: 20%; MESES DE OBRA MÊS 14: 20%
03.01.02 | SUBESTAÇÕES AUXILIARES
|  | 79425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19856.36 | 19856.36 | 19856.36 | 19856.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4112% | MESES DE OBRA MÊS 11: 25%; MESES DE OBRA MÊS 12: 25%; MESES DE OBRA MÊS 13: 25%; MESES DE OBRA MÊS 14: 25%
03.01.03 | TERCEIRO TRILHO
|  | 79425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4112% | MESES DE OBRA MÊS 12: 20%; MESES DE OBRA MÊS 13: 20%; MESES DE OBRA MÊS 14: 20%; MESES DE OBRA MÊS 15: 20%; MESES DE OBRA MÊS 16: 20%
03.01.04 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE
|  | 79425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4112% | MESES DE OBRA MÊS 11: 20%; MESES DE OBRA MÊS 12: 20%; MESES DE OBRA MÊS 13: 20%; MESES DE OBRA MÊS 14: 20%; MESES DE OBRA MÊS 15: 20%
03.01.05 | REDE DE ALIMENTAÇÃO
|  | 79425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 15885.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4112% | MESES DE OBRA MÊS 13: 20%; MESES DE OBRA MÊS 14: 20%; MESES DE OBRA MÊS 15: 20%; MESES DE OBRA MÊS 16: 20%; MESES DE OBRA MÊS 17: 20%
03.01.06 | ATERRAMENTO
|  | 79425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39712.72 | 39712.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4112% | MESES DE OBRA MÊS 13: 50%; MESES DE OBRA MÊS 14: 50%
03.02.00 | PROJETOS EXECUTIVO TELECOM
|  | 119110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 11343.8122 | 17015.7183 | 17015.7183 | 17015.7183 | 22687.6244 | 17015.7183 | 11343.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6167% | MESES DE OBRA MÊS 10: 4.762%; MESES DE OBRA MÊS 11: 9.524%; MESES DE OBRA MÊS 12: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 13: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 14: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 15: 19.05%; MESES DE OBRA MÊS 16: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 17: 9.524%
03.02.01 | SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 10: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 11: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 12: 33.33%
03.02.02 | TELEFONIA
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 11: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 12: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 13: 33.33%
03.02.03 | SONORIZAÇÃO
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 12: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 13: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 14: 33.33%
03.02.04 | VIDEOMONITORAMENTO
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 13: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 14: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 15: 33.33%
03.02.05 | RADIOTELEFONIA
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 14: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 15: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 16: 33.33%
03.02.06 | CONTROLE DE ACESSO
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 15: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 16: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 17: 33.33%
03.02.07 | DETECÇÃO DE INCÊNDIO
|  | 17015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.9061 | 5671.9061 | 5671.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0881% | MESES DE OBRA MÊS 15: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 16: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 17: 33.33%
04.00.00 | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE COMPATIBILIZAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
|  | 646048.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17945.7975 | 17945.7975 | 17945.7975 | 17945.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23927.73 | 23927.73 | 23927.73 | 23927.73 | 119638.65 | 119638.65 | 119638.65 | 119638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.345%
04.01.00 | Compatibilização dos Projetos Civis com os Projetos do Emissario e Sistema Viario Complementar
|  | 71783.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17945.7975 | 17945.7975 | 17945.7975 | 17945.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3716% | MESES DE OBRA MÊS 7: 25%; MESES DE OBRA MÊS 8: 25%; MESES DE OBRA MÊS 9: 25%; MESES DE OBRA MÊS 10: 25%
04.02.00 | Compatibilização dos Projetos Civis com os Projetos de Sistemas de Energia
|  | 95710.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23927.73 | 23927.73 | 23927.73 | 23927.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4955% | MESES DE OBRA MÊS 16: 25%; MESES DE OBRA MÊS 17: 25%; MESES DE OBRA MÊS 18: 25%; MESES DE OBRA MÊS 19: 25%
04.03.00 | Compatibilização dos Projetos Civis, Emissário, Sistemas de Energia e Sinalização e Controle durante a implantação do empreendimento
|  | 478554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119638.65 | 119638.65 | 119638.65 | 119638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.478% | MESES DE OBRA MÊS 20: 25%; MESES DE OBRA MÊS 21: 25%; MESES DE OBRA MÊS 22: 25%; MESES DE OBRA MÊS 23: 25%
05.00.00 | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETO AS BUILT
|  | 269982.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998.6867 | 69995.4033 | 69995.4033 | 49996.7167 | 19998.6867 | 19998.6867 | 19998.6867
|  | 1.398% | MESES DE OBRA MÊS 42: 7.407%; MESES DE OBRA MÊS 43: 25.93%; MESES DE OBRA MÊS 44: 25.93%; MESES DE OBRA MÊS 45: 18.52%; MESES DE OBRA MÊS 46: 7.407%; MESES DE OBRA MÊS 47: 7.407%; MESES DE OBRA MÊS 48: 7.407%
05.01.00 | Projeto As Built Estação 35
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 42: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%
05.02.00 | Projeto As Built Estação 36
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 42: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%
05.03.00 | Projeto As Built Via Permanente
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 45: 33.33%
05.04.00 | Projeto As Built Sistema Viário
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 45: 33.33%
05.05.00 | Projeto As Built Viadutos
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 45: 33.33%
05.06.00 | Projeto As Built Complementar
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 45: 33.33%
05.07.00 | Projeto As Built Emissário e Bacias de Detenção/Acumulação
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 43: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 44: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 45: 33.33%
05.08.00 | Projeto As Built Energia
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 46: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 47: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 48: 33.33%
05.09.00 | Projeto As Built Telecom
|  | 29998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.3433 | 9999.3433 | 9999.3433
|  | 0.1553% | MESES DE OBRA MÊS 46: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 47: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 48: 33.33%
06.00.00 | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE OBRAS CIVIS
|  | 4116889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.71 | 28363.96 | 117157.08 | 167811.05 | 200598.19 | 186628.82 | 194563.19 | 230661.91 | 242441.64 | 266289.07 | 232678.399 | 230028.469 | 179673.959 | 149036.089 | 170184.869 | 144392.189 | 136808.934 | 118526.384 | 74045.594 | 109244.244 | 126908.665 | 112030.305 | 89389.625 | 101192.315 | 94278.555 | 77377.145 | 64681.585 | 59567.025 | 59567.025 | 59567.025 | 44845.04 | 44845.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21.31% | [5 empty] | 0.08515% | 0.689% | 2.846% | 4.076% | 4.873% | 4.533% | 4.726% | 5.603% | 5.889% | 6.468% | 5.652% | 5.587% | 4.364% | 3.62% | 4.134% | 3.507% | 3.323% | 2.879% | 1.799% | 2.654% | 3.083% | 2.721% | 2.171% | 2.458% | 2.29% | 1.88% | 1.571% | 1.447% | 1.447% | 1.447% | 1.089% | 1.089%
06.01.00 | ESTAÇÃO 35
|  | 439706.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.71 | 3505.71 | 3505.71 | 33754.23 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 46350.62 | 46350.62 | 46350.62 | 16401.56 | 16401.56 | 16401.56 | 18878.33 | 16288.42 | 2776.23 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 655.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.277% | MESES DE OBRA MÊS 6: 0.7973%; MESES DE OBRA MÊS 7: 0.7973%; MESES DE OBRA MÊS 8: 0.7973%; MESES DE OBRA MÊS 9: 7.677%; MESES DE OBRA MÊS 10: 6.879%; MESES DE OBRA MÊS 11: 6.879%; MESES DE OBRA MÊS 12: 6.879%; MESES DE OBRA MÊS 13: 6.879%; MESES DE OBRA MÊS 14: 6.879%; MESES DE OBRA MÊS 15: 10.54%; MESES DE OBRA MÊS 16: 10.54%; MESES DE OBRA MÊS 17: 10.54%; MESES DE OBRA MÊS 18: 3.73%; MESES DE OBRA MÊS 19: 3.73%; MESES DE OBRA MÊS 20: 3.73%; MESES DE OBRA MÊS 21: 4.293%; MESES DE OBRA MÊS 22: 3.704%; MESES DE OBRA MÊS 23: 0.6314%; MESES DE OBRA MÊS 24: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 25: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 26: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 27: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 28: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 29: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 30: 0.5633%; MESES DE OBRA MÊS 31: 0.1491%
06.01.01 | Serviços Preliminares
|  | 14022.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.71 | 3505.71 | 3505.71 | 3505.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0726% | MESES DE OBRA MÊS 6: 25%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25%; MESES DE OBRA MÊS 8: 25%; MESES DE OBRA MÊS 9: 25%
06.01.02 | Fundações e Estruturas
|  | 272236.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 30248.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.409% | MESES DE OBRA MÊS 9: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 10: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 11: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 12: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%
06.01.03 | Arquitetura e elementos de Urbanismo
|  | 102383.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12797.88 | 12797.88 | 12797.88 | 12797.88 | 12797.88 | 12797.88 | 12797.88 | 12797.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5301% | MESES DE OBRA MÊS 15: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 16: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 17: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 18: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 19: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 20: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 21: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 22: 12.5%
06.01.04 | Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Prevenção e Combate a Incêndio
|  | 5714.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.02959% | MESES DE OBRA MÊS 15: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 16: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 17: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 18: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 19: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 20: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 21: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 22: 12.5%
06.01.05 | Instalações Elétricas
|  | 18129.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589.91 | 2589.91 | 2589.91 | 2589.91 | 2589.91 | 2589.91 | 2589.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09386% | MESES DE OBRA MÊS 15: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 16: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 17: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 18: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 19: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 20: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 21: 14.29%
06.01.06 | Sistemas Eletrônicos
|  | 1796.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.009302% | MESES DE OBRA MÊS 18: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 19: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 20: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 21: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 22: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 23: 16.67%
06.01.07 | Instalação Mecânicas e Utilidades
|  | 24767.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1282% | MESES DE OBRA MÊS 21: 10%; MESES DE OBRA MÊS 22: 10%; MESES DE OBRA MÊS 23: 10%; MESES DE OBRA MÊS 24: 10%; MESES DE OBRA MÊS 25: 10%; MESES DE OBRA MÊS 26: 10%; MESES DE OBRA MÊS 27: 10%; MESES DE OBRA MÊS 28: 10%; MESES DE OBRA MÊS 29: 10%; MESES DE OBRA MÊS 30: 10%
06.01.08 | Serviços Complementares
|  | 655.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.003394% | MESES DE OBRA MÊS 31: 100%
06.02.00 | ESTAÇÃO 36
|  | 480241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13969.37 | 13969.37 | 13969.37 | 44906.7 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 46105.2 | 46105.2 | 46105.2 | 15467.33 | 15467.33 | 15467.33 | 17944.1 | 15292.69 | 2776.23 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 672.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.486% | MESES DE OBRA MÊS 11: 2.909%; MESES DE OBRA MÊS 12: 2.909%; MESES DE OBRA MÊS 13: 2.909%; MESES DE OBRA MÊS 14: 9.351%; MESES DE OBRA MÊS 15: 6.442%; MESES DE OBRA MÊS 16: 6.442%; MESES DE OBRA MÊS 17: 6.442%; MESES DE OBRA MÊS 18: 6.442%; MESES DE OBRA MÊS 19: 6.442%; MESES DE OBRA MÊS 20: 9.6%; MESES DE OBRA MÊS 21: 9.6%; MESES DE OBRA MÊS 22: 9.6%; MESES DE OBRA MÊS 23: 3.221%; MESES DE OBRA MÊS 24: 3.221%; MESES DE OBRA MÊS 25: 3.221%; MESES DE OBRA MÊS 26: 3.736%; MESES DE OBRA MÊS 27: 3.184%; MESES DE OBRA MÊS 28: 0.5781%; MESES DE OBRA MÊS 29: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 30: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 31: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 32: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 33: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 34: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 35: 0.5157%; MESES DE OBRA MÊS 36: 0.14%
06.02.01 | Serviços Preliminares
|  | 55877.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13969.37 | 13969.37 | 13969.37 | 13969.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2893% | MESES DE OBRA MÊS 11: 25%; MESES DE OBRA MÊS 12: 25%; MESES DE OBRA MÊS 13: 25%; MESES DE OBRA MÊS 14: 25%
06.02.02 | Fundações e Estruturas
|  | 278435.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 30937.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.442% | MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 18: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 19: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 20: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 21: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 22: 11.11%
06.02.03 | Arquitetura e elementos de Urbanismo
|  | 94417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11802.15 | 11802.15 | 11802.15 | 11802.15 | 11802.15 | 11802.15 | 11802.15 | 11802.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4888% | MESES DE OBRA MÊS 20: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 21: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 22: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 23: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 24: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 25: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 26: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 27: 12.5%
06.02.04 | Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Prevenção e Combate a Incêndio
|  | 5714.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 714.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.02959% | MESES DE OBRA MÊS 20: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 21: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 22: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 23: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 24: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 25: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 26: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 27: 12.5%
06.02.05 | Instalações Elétricas
|  | 18559.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.41 | 2651.41 | 2651.41 | 2651.41 | 2651.41 | 2651.41 | 2651.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09609% | MESES DE OBRA MÊS 20: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 21: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 22: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 23: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 24: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 25: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 26: 14.29%
06.02.06 | Sistemas Eletrônicos
|  | 1796.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 299.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.009302% | MESES DE OBRA MÊS 23: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 24: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 25: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 26: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 27: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 28: 16.67%
06.02.07 | Instalação Mecânicas e Utilidades
|  | 24767.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 2476.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1282% | MESES DE OBRA MÊS 26: 10%; MESES DE OBRA MÊS 27: 10%; MESES DE OBRA MÊS 28: 10%; MESES DE OBRA MÊS 29: 10%; MESES DE OBRA MÊS 30: 10%; MESES DE OBRA MÊS 31: 10%; MESES DE OBRA MÊS 32: 10%; MESES DE OBRA MÊS 33: 10%; MESES DE OBRA MÊS 34: 10%; MESES DE OBRA MÊS 35: 10%
06.02.08 | Serviços Complementares
|  | 672.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.00348% | MESES DE OBRA MÊS 36: 100%
06.03.00 | VIA PERMANENTE
|  | 1467223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17669.5 | 29449.23 | 29449.23 | 47422.549 | 63595.869 | 63595.869 | 63595.869 | 90100.169 | 63595.869 | 68013.244 | 68013.244 | 41508.944 | 84752.384 | 94753.175 | 77083.675 | 57965.425 | 59567.025 | 59567.025 | 59567.025 | 59567.025 | 59567.025 | 59567.025 | 59567.025 | 44845.04 | 44845.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.596% | MESES DE OBRA MÊS 13: 1.204%; MESES DE OBRA MÊS 14: 2.007%; MESES DE OBRA MÊS 15: 2.007%; MESES DE OBRA MÊS 16: 3.232%; MESES DE OBRA MÊS 17: 4.334%; MESES DE OBRA MÊS 18: 4.334%; MESES DE OBRA MÊS 19: 4.334%; MESES DE OBRA MÊS 20: 6.141%; MESES DE OBRA MÊS 21: 4.334%; MESES DE OBRA MÊS 22: 4.636%; MESES DE OBRA MÊS 23: 4.636%; MESES DE OBRA MÊS 24: 2.829%; MESES DE OBRA MÊS 25: 5.776%; MESES DE OBRA MÊS 26: 6.458%; MESES DE OBRA MÊS 27: 5.254%; MESES DE OBRA MÊS 28: 3.951%; MESES DE OBRA MÊS 29: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 30: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 31: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 32: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 33: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 34: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 35: 4.06%; MESES DE OBRA MÊS 36: 3.056%; MESES DE OBRA MÊS 37: 3.056%
06.03.01 | Serviços Preliminares
|  | 17669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09148% | MESES DE OBRA MÊS 13: 100%
06.03.02 | Terraplenagem
|  | 88347.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29449.23 | 29449.23 | 29449.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4574% | MESES DE OBRA MÊS 14: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 15: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 16: 33.33%
06.03.03 | Subleito
|  | 106017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 26504.3 | 26504.3 | 26504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5489% | MESES DE OBRA MÊS 17: 25%; MESES DE OBRA MÊS 18: 25%; MESES DE OBRA MÊS 19: 25%; MESES DE OBRA MÊS 20: 25%
06.03.04 | Sublastro
|  | 106017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 26504.3 | 26504.3 | 26504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5489% | MESES DE OBRA MÊS 20: 25%; MESES DE OBRA MÊS 21: 25%; MESES DE OBRA MÊS 22: 25%; MESES DE OBRA MÊS 23: 25%
06.03.05 | Lastro
|  | 172973.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43243.44 | 43243.44 | 43243.44 | 43243.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8955% | MESES DE OBRA MÊS 25: 25%; MESES DE OBRA MÊS 26: 25%; MESES DE OBRA MÊS 27: 25%; MESES DE OBRA MÊS 28: 25%
06.03.06 | Drenagem
|  | 210300.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 19118.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.089% | MESES DE OBRA MÊS 17: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 18: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 19: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 20: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 21: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 22: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 23: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 24: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 25: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 26: 9.091%; MESES DE OBRA MÊS 27: 9.091%
06.03.07 | Banco de Dutos
|  | 147219.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 14721.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.7622% | MESES DE OBRA MÊS 26: 10%; MESES DE OBRA MÊS 27: 10%; MESES DE OBRA MÊS 28: 10%; MESES DE OBRA MÊS 29: 10%; MESES DE OBRA MÊS 30: 10%; MESES DE OBRA MÊS 31: 10%; MESES DE OBRA MÊS 32: 10%; MESES DE OBRA MÊS 33: 10%; MESES DE OBRA MÊS 34: 10%; MESES DE OBRA MÊS 35: 10%
06.03.08 | Superestrutura
|  | 403605.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 44845.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.09% | MESES DE OBRA MÊS 29: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 30: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 31: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 32: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 33: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 34: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 35: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 36: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 37: 11.11%
06.03.09 | Solo Grampeado
|  | 179733.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 17973.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.9305% | MESES DE OBRA MÊS 16: 10%; MESES DE OBRA MÊS 17: 10%; MESES DE OBRA MÊS 18: 10%; MESES DE OBRA MÊS 19: 10%; MESES DE OBRA MÊS 20: 10%; MESES DE OBRA MÊS 21: 10%; MESES DE OBRA MÊS 22: 10%; MESES DE OBRA MÊS 23: 10%; MESES DE OBRA MÊS 24: 10%; MESES DE OBRA MÊS 25: 10%
06.03.10 | Cercamento da Via
|  | 17669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.375 | 4417.375 | 4417.375 | 4417.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09148% | MESES DE OBRA MÊS 22: 25%; MESES DE OBRA MÊS 23: 25%; MESES DE OBRA MÊS 24: 25%; MESES DE OBRA MÊS 25: 25%
06.03.11 | Sistema Viário
|  | 17669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09148% | MESES DE OBRA MÊS 26: 100%
06.04.00 | VIADUTOS
|  | 269282.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 16244.4 | 16244.4 | 16244.4 | 26928.29 | 26928.29 | 26928.29 | 26928.29 | 16039.41 | 16039.41 | 16039.41 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.394% | MESES DE OBRA MÊS 7: 4.044%; MESES DE OBRA MÊS 8: 4.044%; MESES DE OBRA MÊS 9: 4.044%; MESES DE OBRA MÊS 10: 6.032%; MESES DE OBRA MÊS 11: 6.032%; MESES DE OBRA MÊS 12: 6.032%; MESES DE OBRA MÊS 13: 10%; MESES DE OBRA MÊS 14: 10%; MESES DE OBRA MÊS 15: 10%; MESES DE OBRA MÊS 16: 10%; MESES DE OBRA MÊS 17: 5.956%; MESES DE OBRA MÊS 18: 5.956%; MESES DE OBRA MÊS 19: 5.956%; MESES DE OBRA MÊS 20: 3.968%; MESES DE OBRA MÊS 21: 3.968%; MESES DE OBRA MÊS 22: 3.968%
06.04.01 | Viadutos Av. Central - 100/200
|  | 108888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 10888.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5638% | MESES DE OBRA MÊS 7: 10%; MESES DE OBRA MÊS 8: 10%; MESES DE OBRA MÊS 9: 10%; MESES DE OBRA MÊS 10: 10%; MESES DE OBRA MÊS 11: 10%; MESES DE OBRA MÊS 12: 10%; MESES DE OBRA MÊS 13: 10%; MESES DE OBRA MÊS 14: 10%; MESES DE OBRA MÊS 15: 10%; MESES DE OBRA MÊS 16: 10%
06.04.02 | Viadutos 2° Av. Sul - 300/400
|  | 53555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 5355.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2773% | MESES DE OBRA MÊS 10: 10%; MESES DE OBRA MÊS 11: 10%; MESES DE OBRA MÊS 12: 10%; MESES DE OBRA MÊS 13: 10%; MESES DE OBRA MÊS 14: 10%; MESES DE OBRA MÊS 15: 10%; MESES DE OBRA MÊS 16: 10%; MESES DE OBRA MÊS 17: 10%; MESES DE OBRA MÊS 18: 10%; MESES DE OBRA MÊS 19: 10%
06.04.03 | Viadutos 1° Rodovia Sul - 500/600
|  | 106838.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 10683.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5531% | MESES DE OBRA MÊS 13: 10%; MESES DE OBRA MÊS 14: 10%; MESES DE OBRA MÊS 15: 10%; MESES DE OBRA MÊS 16: 10%; MESES DE OBRA MÊS 17: 10%; MESES DE OBRA MÊS 18: 10%; MESES DE OBRA MÊS 19: 10%; MESES DE OBRA MÊS 20: 10%; MESES DE OBRA MÊS 21: 10%; MESES DE OBRA MÊS 22: 10%
06.05.00 | SISTEMA VIÁRIO
|  | 503897.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 15490.66 | 15490.66 | 15490.66 | 23235.99 | 30981.32 | 30981.32 | 38726.65 | 46471.98 | 38726.65 | 30981.32 | 30981.32 | 30981.32 | 23235.99 | 15490.66 | 24055.6 | 24875.21 | 17129.88 | 25694.82 | 17129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.609% | MESES DE OBRA MÊS 8: 1.537%; MESES DE OBRA MÊS 9: 3.074%; MESES DE OBRA MÊS 10: 3.074%; MESES DE OBRA MÊS 11: 3.074%; MESES DE OBRA MÊS 12: 4.611%; MESES DE OBRA MÊS 13: 6.148%; MESES DE OBRA MÊS 14: 6.148%; MESES DE OBRA MÊS 15: 7.685%; MESES DE OBRA MÊS 16: 9.223%; MESES DE OBRA MÊS 17: 7.685%; MESES DE OBRA MÊS 18: 6.148%; MESES DE OBRA MÊS 19: 6.148%; MESES DE OBRA MÊS 20: 6.148%; MESES DE OBRA MÊS 21: 4.611%; MESES DE OBRA MÊS 22: 3.074%; MESES DE OBRA MÊS 23: 4.774%; MESES DE OBRA MÊS 24: 4.937%; MESES DE OBRA MÊS 25: 3.399%; MESES DE OBRA MÊS 26: 5.099%; MESES DE OBRA MÊS 27: 3.399%
06.05.01 | Ramo 100 - Viaduto Av. Central
|  | 69707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3609% | MESES DE OBRA MÊS 8: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 9: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 10: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 11: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 12: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%
06.05.02 | Ramo 200 - Viaduto Av. Central
|  | 69707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3609% | MESES DE OBRA MÊS 9: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 10: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 11: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 12: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%
06.05.03 | Ramo 300 - Viadutos 2° Av. Sul
|  | 69707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3609% | MESES DE OBRA MÊS 12: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 18: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 19: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 20: 11.11%
06.05.04 | Ramo 400 - Viadutos 2° Av. Sul
|  | 69707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3609% | MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 18: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 19: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 20: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 21: 11.11%
06.05.05 | Ramo 500 - Viadutos 1° Rodovia Sul
|  | 69707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3609% | MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 18: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 19: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 20: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 21: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 22: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 23: 11.11%
06.05.06 | Ramo 600 - Viadutos 1° Rodovia Sul
|  | 69707.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 7745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3609% | MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 18: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 19: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 20: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 21: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 22: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 23: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 24: 11.11%
06.05.07 | Gradil de ferro
|  | 34259.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564.94 | 8564.94 | 8564.94 | 8564.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1774% | MESES DE OBRA MÊS 23: 25%; MESES DE OBRA MÊS 24: 25%; MESES DE OBRA MÊS 25: 25%; MESES DE OBRA MÊS 26: 25%
06.05.08 | Plantio de Grama
|  | 34259.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564.94 | 8564.94 | 8564.94 | 8564.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1774% | MESES DE OBRA MÊS 24: 25%; MESES DE OBRA MÊS 25: 25%; MESES DE OBRA MÊS 26: 25%; MESES DE OBRA MÊS 27: 25%
06.05.09 | Serviços Complementares
|  | 17129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564.94 | 8564.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.08869% | MESES DE OBRA MÊS 26: 50%; MESES DE OBRA MÊS 27: 50%
06.06.00 | PASSARELAS
|  | 123342.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11356.08 | 26436.26 | 36671.75 | 29757.99 | 14677.81 | 4442.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6386% | MESES DE OBRA MÊS 27: 9.207%; MESES DE OBRA MÊS 28: 21.43%; MESES DE OBRA MÊS 29: 29.73%; MESES DE OBRA MÊS 30: 24.13%; MESES DE OBRA MÊS 31: 11.9%; MESES DE OBRA MÊS 32: 3.602%
06.06.01 | Passarela Estaca 2895
|  | 13326.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442.32 | 4442.32 | 4442.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.069% | MESES DE OBRA MÊS 30: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 31: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 32: 33.33%
06.06.02 | Passarela Estaca 2947
|  | 30706.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10235.49 | 10235.49 | 10235.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.159% | MESES DE OBRA MÊS 29: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 30: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 31: 33.33%
06.06.03 | Passarela Estaca 2975
|  | 45240.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.18 | 15080.18 | 15080.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2342% | MESES DE OBRA MÊS 28: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 29: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 30: 33.33%
06.06.04 | Passarela Estaca 2996
|  | 34068.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11356.08 | 11356.08 | 11356.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1764% | MESES DE OBRA MÊS 27: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 28: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 29: 33.33%
06.07.00 | OBRAS CIVIS SR-63
|  | 70871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.04 | 189.04 | 189.04 | 189.04 | 6739.64 | 6550.6 | 6550.6 | 6550.6 | 6550.6 | 12530.78 | 8388.62 | 8388.62 | 2408.44 | 2408.44 | 1507.13 | 1507.13 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3669% | MESES DE OBRA MÊS 12: 0.2667%; MESES DE OBRA MÊS 13: 0.2667%; MESES DE OBRA MÊS 14: 0.2667%; MESES DE OBRA MÊS 15: 0.2667%; MESES DE OBRA MÊS 16: 9.51%; MESES DE OBRA MÊS 17: 9.243%; MESES DE OBRA MÊS 18: 9.243%; MESES DE OBRA MÊS 19: 9.243%; MESES DE OBRA MÊS 20: 9.243%; MESES DE OBRA MÊS 21: 17.68%; MESES DE OBRA MÊS 22: 11.84%; MESES DE OBRA MÊS 23: 11.84%; MESES DE OBRA MÊS 24: 3.398%; MESES DE OBRA MÊS 25: 3.398%; MESES DE OBRA MÊS 26: 2.127%; MESES DE OBRA MÊS 27: 2.127%; MESES DE OBRA MÊS 28: 0.04854%
06.07.01 | Serviços Preliminares
|  | 945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.04 | 189.04 | 189.04 | 189.04 | 189.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.004894% | MESES DE OBRA MÊS 12: 20%; MESES DE OBRA MÊS 13: 20%; MESES DE OBRA MÊS 14: 20%; MESES DE OBRA MÊS 15: 20%; MESES DE OBRA MÊS 16: 20%
06.07.02 | Fundações e Estruturas
|  | 39303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550.6 | 6550.6 | 6550.6 | 6550.6 | 6550.6 | 6550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2035% | MESES DE OBRA MÊS 16: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 17: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 18: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 19: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 20: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 21: 16.67%
06.07.03 | Arquitetura e elementos de Urbanismo
|  | 17940.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980.18 | 5980.18 | 5980.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09288% | MESES DE OBRA MÊS 21: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 22: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 23: 33.33%
06.07.04 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias
|  | 384.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.001992% | MESES DE OBRA MÊS 22: 25%; MESES DE OBRA MÊS 23: 25%; MESES DE OBRA MÊS 24: 25%; MESES DE OBRA MÊS 25: 25%
06.07.05 | Instalações Elétricas
|  | 9042.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.13 | 1507.13 | 1507.13 | 1507.13 | 1507.13 | 1507.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.04682% | MESES DE OBRA MÊS 22: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 23: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 24: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 25: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 26: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 27: 16.67%
06.07.06 | Sistemas Eletrônicos
|  | 574.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.69 | 143.69 | 143.69 | 143.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.002976% | MESES DE OBRA MÊS 22: 25%; MESES DE OBRA MÊS 23: 25%; MESES DE OBRA MÊS 24: 25%; MESES DE OBRA MÊS 25: 25%
06.07.07 | Instalações Mecânicas e de Utilidades
|  | 2645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.45 | 661.45 | 661.45 | 661.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0137% | MESES DE OBRA MÊS 22: 25%; MESES DE OBRA MÊS 23: 25%; MESES DE OBRA MÊS 24: 25%; MESES DE OBRA MÊS 25: 25%
06.07.08 | Serviços Complementares
|  | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0001781% | MESES DE OBRA MÊS 28: 100%
06.08.00 | REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS
|  | 113941.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5899% | MESES DE OBRA MÊS 9: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 10: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 11: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 12: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%
06.08.01 | REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS
|  | 113941.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 12660.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5899% | MESES DE OBRA MÊS 9: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 10: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 11: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 12: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 13: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 14: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 15: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 16: 11.11%; MESES DE OBRA MÊS 17: 11.11%
06.09.00 | EMISSÁRIO
|  | 648382.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.357%
06.09.01 | Emissário e Bacias de Detenção/Acumulação
|  | 648382.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 81047.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.357% | MESES DE OBRA MÊS 8: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 9: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 10: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 11: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 12: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 13: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 14: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 15: 12.5%
07.00.00 | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ENERGIA
|  | 4157392.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 135189.38 | 246511.05 | 293806.62 | 298156.46 | 183266.2 | 289436.28 | 380458.83 | 399213.05 | 240595.81 | 154246.9 | 197973.88 | 197973.88 | 200219.58 | 152142.76 | 152142.76 | 152142.76 | 152142.76 | 24152.81 | 21907.11 | 15334.68
|  | 21.52% | MESES DE OBRA MÊS 25: 1.626%; MESES DE OBRA MÊS 26: 1.626%; MESES DE OBRA MÊS 27: 1.626%; MESES DE OBRA MÊS 28: 1.626%; MESES DE OBRA MÊS 29: 3.252%; MESES DE OBRA MÊS 30: 5.929%; MESES DE OBRA MÊS 31: 7.067%; MESES DE OBRA MÊS 32: 7.172%; MESES DE OBRA MÊS 33: 4.408%; MESES DE OBRA MÊS 34: 6.962%; MESES DE OBRA MÊS 35: 9.151%; MESES DE OBRA MÊS 36: 9.602%; MESES DE OBRA MÊS 37: 5.787%; MESES DE OBRA MÊS 38: 3.71%; MESES DE OBRA MÊS 39: 4.762%; MESES DE OBRA MÊS 40: 4.762%; MESES DE OBRA MÊS 41: 4.816%; MESES DE OBRA MÊS 42: 3.66%; MESES DE OBRA MÊS 43: 3.66%; MESES DE OBRA MÊS 44: 3.66%; MESES DE OBRA MÊS 45: 3.66%; MESES DE OBRA MÊS 46: 0.581%; MESES DE OBRA MÊS 47: 0.5269%; MESES DE OBRA MÊS 48: 0.3689%
07.01.00 | SUBSTAÇÕES RETIFICADORAS
|  | 1622272.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 135189.38 | 202784.07 | 202784.07 | 202784.07 | 135189.38 | 135189.38 | 135189.38 | 135189.38 | 67594.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.399% | MESES DE OBRA MÊS 25: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 26: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 27: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 28: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 29: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 30: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 31: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 32: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 33: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 34: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 35: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 36: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 37: 4.167%
07.01.01 | SR-63
|  | 540757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8% | MESES DE OBRA MÊS 25: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 26: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 27: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 28: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 29: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 30: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 31: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 32: 12.5%
07.01.02 | SR-64
|  | 540757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8% | MESES DE OBRA MÊS 29: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 30: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 31: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 32: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 33: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 34: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 35: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 36: 12.5%
07.01.03 | SR-65
|  | 540757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 67594.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8% | MESES DE OBRA MÊS 30: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 31: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 32: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 33: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 34: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 35: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 36: 12.5%; MESES DE OBRA MÊS 37: 12.5%
07.02.00 | SUBSTAÇÕES AUXILIARES
|  | 114165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28541.35 | 28541.35 | 0 | 0 | 28541.35 | 28541.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5911% | MESES DE OBRA MÊS 31: 25%; MESES DE OBRA MÊS 32: 25%; MESES DE OBRA MÊS 35: 25%; MESES DE OBRA MÊS 36: 25%
07.02.01 | SA-64
|  | 57082.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28541.35 | 28541.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2955% | MESES DE OBRA MÊS 31: 50%; MESES DE OBRA MÊS 32: 50%
07.02.02 | SA-65
|  | 57082.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28541.35 | 28541.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2955% | MESES DE OBRA MÊS 35: 50%; MESES DE OBRA MÊS 36: 50%
07.03.00 | SUPERVISÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
|  | 156023.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18754.22 | 23104.06 | 4349.84 | 4349.84 | 23104.06 | 41858.28 | 23104.06 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8078% | MESES DE OBRA MÊS 31: 12.02%; MESES DE OBRA MÊS 32: 14.81%; MESES DE OBRA MÊS 33: 2.788%; MESES DE OBRA MÊS 34: 2.788%; MESES DE OBRA MÊS 35: 14.81%; MESES DE OBRA MÊS 36: 26.83%; MESES DE OBRA MÊS 37: 14.81%; MESES DE OBRA MÊS 38: 2.788%; MESES DE OBRA MÊS 39: 2.788%; MESES DE OBRA MÊS 40: 2.788%; MESES DE OBRA MÊS 41: 2.788%
07.03.01 | SR-63
|  | 37508.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18754.22 | 18754.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1942% | MESES DE OBRA MÊS 31: 50%; MESES DE OBRA MÊS 32: 50%
07.03.02 | SR-64
|  | 37508.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18754.22 | 18754.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1942% | MESES DE OBRA MÊS 35: 50%; MESES DE OBRA MÊS 36: 50%
07.03.03 | SR-65
|  | 37508.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18754.22 | 18754.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1942% | MESES DE OBRA MÊS 36: 50%; MESES DE OBRA MÊS 37: 50%
07.03.04 | CCO
|  | 43498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 4349.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2252% | MESES DE OBRA MÊS 32: 10%; MESES DE OBRA MÊS 33: 10%; MESES DE OBRA MÊS 34: 10%; MESES DE OBRA MÊS 35: 10%; MESES DE OBRA MÊS 36: 10%; MESES DE OBRA MÊS 37: 10%; MESES DE OBRA MÊS 38: 10%; MESES DE OBRA MÊS 39: 10%; MESES DE OBRA MÊS 40: 10%; MESES DE OBRA MÊS 41: 10%
07.04.00 | TERCEIRO TRILHO
|  | 1274040.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 0 | 0 | 0
|  | 6.596% | MESES DE OBRA MÊS 34: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 35: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 36: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 37: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 38: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 39: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 40: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 41: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 42: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 43: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 44: 8.333%; MESES DE OBRA MÊS 45: 8.333%
07.04.01 | Trecho 1
|  | 424680.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.199% | MESES DE OBRA MÊS 34: 25%; MESES DE OBRA MÊS 35: 25%; MESES DE OBRA MÊS 36: 25%; MESES DE OBRA MÊS 37: 25%
07.04.02 | Trecho 2
|  | 424680.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.199% | MESES DE OBRA MÊS 38: 25%; MESES DE OBRA MÊS 39: 25%; MESES DE OBRA MÊS 40: 25%; MESES DE OBRA MÊS 41: 25%
07.04.03 | Trecho 3
|  | 424680.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 106170.08 | 0 | 0 | 0
|  | 2.199% | MESES DE OBRA MÊS 42: 25%; MESES DE OBRA MÊS 43: 25%; MESES DE OBRA MÊS 44: 25%; MESES DE OBRA MÊS 45: 25%
07.05.00 | REDE DE ALIMENTAÇÃO
|  | 918266.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 87453.96 | 87453.96 | 43726.98 | 43726.98 | 87453.96 | 87453.96 | 87453.96 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 9.524% | 9.524% | 4.762% | 4.762% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762%
07.05.01 | Trecho 1
|  | 306088.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.585% | MESES DE OBRA MÊS 30: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 31: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 32: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 33: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 34: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 35: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 36: 14.29%
07.05.02 | Trecho 2
|  | 306088.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.585% | MESES DE OBRA MÊS 35: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 36: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 37: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 38: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 39: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 40: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 41: 14.29%
07.05.03 | Trecho 3
|  | 306088.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 43726.98 | 0 | 0 | 0
|  | 1.585% | MESES DE OBRA MÊS 39: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 40: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 41: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 42: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 43: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 44: 14.29%; MESES DE OBRA MÊS 45: 14.29%
07.06.00 | COMISSIONAMENTOS, TREINAMENTOS E TESTES
|  | 72623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 24152.81 | 21907.11 | 15334.68 | 0
|  | 0.376% | MESES DE OBRA MÊS 41: 3.092%; MESES DE OBRA MÊS 42: 3.092%; MESES DE OBRA MÊS 43: 3.092%; MESES DE OBRA MÊS 44: 3.092%; MESES DE OBRA MÊS 45: 3.092%; MESES DE OBRA MÊS 46: 33.26%; MESES DE OBRA MÊS 47: 30.17%; MESES DE OBRA MÊS 48: 21.12%
07.06.01 | Documentação Técnica
|  | 13474.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 0 | 0
|  | 0.06976% | MESES DE OBRA MÊS 41: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 42: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 43: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 44: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 45: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 46: 16.67%
07.06.02 | Treinamentos
|  | 13144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572.43 | 6572.43 | 0
|  | 0.06806% | MESES DE OBRA MÊS 46: 50%; MESES DE OBRA MÊS 47: 50%
07.06.03 | Testes Integrados
|  | 13227.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409.04 | 4409.04 | 4409.04
|  | 0.06848% | MESES DE OBRA MÊS 46: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 47: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 48: 33.33%
07.06.04 | Operação Assistida
|  | 32776.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10925.64 | 10925.64 | 10925.64
|  | 0.1697% | MESES DE OBRA MÊS 46: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 47: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 48: 33.33%
08.00.00 | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE OBRAS DO SISTEMA TELECOM
|  | 1372221.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35603.16 | 35603.16 | 61977.98 | 96160.74 | 127472.1633 | 91869.0033 | 161795.7433 | 94945.45 | 92851.9 | 206346.338 | 129610.028 | 88437.588 | 84671.478 | 29560.848 | 17658 | 12857.02 | 1600.26 | 1600.26 | 1600.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.104% | MESES DE OBRA MÊS 25: 2.595%; MESES DE OBRA MÊS 26: 2.595%; MESES DE OBRA MÊS 27: 4.517%; MESES DE OBRA MÊS 28: 7.008%; MESES DE OBRA MÊS 29: 9.289%; MESES DE OBRA MÊS 30: 6.695%; MESES DE OBRA MÊS 31: 11.79%; MESES DE OBRA MÊS 32: 6.919%; MESES DE OBRA MÊS 33: 6.767%; MESES DE OBRA MÊS 34: 15.04%; MESES DE OBRA MÊS 35: 9.445%; MESES DE OBRA MÊS 36: 6.445%; MESES DE OBRA MÊS 37: 6.17%; MESES DE OBRA MÊS 38: 2.154%; MESES DE OBRA MÊS 39: 1.287%; MESES DE OBRA MÊS 40: 0.9369%; MESES DE OBRA MÊS 41: 0.1166%; MESES DE OBRA MÊS 42: 0.1166%; MESES DE OBRA MÊS 43: 0.1166%
08.01.00 | STD - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS
|  | 226079.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26374.82 | 26374.82 | 52749.64 | 26374.82 | 41452.6533 | 15077.8333 | 18843.9433 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.17% | MESES DE OBRA MÊS 25: 11.67%; MESES DE OBRA MÊS 26: 11.67%; MESES DE OBRA MÊS 27: 23.33%; MESES DE OBRA MÊS 28: 11.67%; MESES DE OBRA MÊS 29: 18.34%; MESES DE OBRA MÊS 30: 6.669%; MESES DE OBRA MÊS 31: 8.335%; MESES DE OBRA MÊS 32: 1.666%; MESES DE OBRA MÊS 33: 1.666%; MESES DE OBRA MÊS 34: 1.666%; MESES DE OBRA MÊS 35: 1.666%; MESES DE OBRA MÊS 36: 1.666%
08.01.01 | Estação 35
|  | 79124.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26374.82 | 26374.82 | 26374.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4097% | MESES DE OBRA MÊS 25: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 26: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 27: 33.33%
08.01.02 | Estação 36
|  | 79124.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26374.82 | 26374.82 | 26374.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4097% | MESES DE OBRA MÊS 27: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 28: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 29: 33.33%
08.01.03 | Substação Retificadora 63
|  | 45233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15077.8333 | 15077.8333 | 15077.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2342% | MESES DE OBRA MÊS 29: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 30: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 31: 33.33%
08.01.04 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 22596.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 3766.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.117% | MESES DE OBRA MÊS 31: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 32: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 33: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 34: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 35: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 36: 16.67%
08.02.00 | TELEFONIA
|  | 131836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 18456.68 | 9228.34 | 9228.34 | 18013.46 | 18013.46 | 11424.568 | 2639.448 | 2639.448 | 2639.448 | 2639.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6826% | MESES DE OBRA MÊS 25: 7%; MESES DE OBRA MÊS 26: 7%; MESES DE OBRA MÊS 27: 7%; MESES DE OBRA MÊS 28: 7%; MESES DE OBRA MÊS 29: 14%; MESES DE OBRA MÊS 30: 7%; MESES DE OBRA MÊS 31: 7%; MESES DE OBRA MÊS 32: 13.66%; MESES DE OBRA MÊS 33: 13.66%; MESES DE OBRA MÊS 34: 8.666%; MESES DE OBRA MÊS 35: 2.002%; MESES DE OBRA MÊS 36: 2.002%; MESES DE OBRA MÊS 37: 2.002%; MESES DE OBRA MÊS 38: 2.002%
08.02.01 | Estação 35
|  | 46141.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2389% | MESES DE OBRA MÊS 25: 20%; MESES DE OBRA MÊS 26: 20%; MESES DE OBRA MÊS 27: 20%; MESES DE OBRA MÊS 28: 20%; MESES DE OBRA MÊS 29: 20%
08.02.02 | Estação 36
|  | 46141.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 9228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2389% | MESES DE OBRA MÊS 29: 20%; MESES DE OBRA MÊS 30: 20%; MESES DE OBRA MÊS 31: 20%; MESES DE OBRA MÊS 32: 20%; MESES DE OBRA MÊS 33: 20%
08.02.03 | Substação Retificadora 63
|  | 26355.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785.12 | 8785.12 | 8785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1365% | MESES DE OBRA MÊS 32: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 33: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 34: 33.33%
08.02.04 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 13197.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.448 | 2639.448 | 2639.448 | 2639.448 | 2639.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.06833% | MESES DE OBRA MÊS 34: 20%; MESES DE OBRA MÊS 35: 20%; MESES DE OBRA MÊS 36: 20%; MESES DE OBRA MÊS 37: 20%; MESES DE OBRA MÊS 38: 20%
08.03.00 | SONORIZAÇÃO
|  | 176808.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16953.62 | 16953.62 | 16953.62 | 40439.74 | 23486.12 | 23486.12 | 23486.12 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.9154% | MESES DE OBRA MÊS 28: 9.589%; MESES DE OBRA MÊS 29: 9.589%; MESES DE OBRA MÊS 30: 9.589%; MESES DE OBRA MÊS 31: 22.87%; MESES DE OBRA MÊS 32: 13.28%; MESES DE OBRA MÊS 33: 13.28%; MESES DE OBRA MÊS 34: 13.28%; MESES DE OBRA MÊS 35: 1.419%; MESES DE OBRA MÊS 36: 1.419%; MESES DE OBRA MÊS 37: 1.419%; MESES DE OBRA MÊS 38: 1.419%; MESES DE OBRA MÊS 39: 1.419%; MESES DE OBRA MÊS 40: 1.419%
08.03.01 | Estação 35
|  | 67814.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16953.62 | 16953.62 | 16953.62 | 16953.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3511% | MESES DE OBRA MÊS 28: 25%; MESES DE OBRA MÊS 29: 25%; MESES DE OBRA MÊS 30: 25%; MESES DE OBRA MÊS 31: 25%
08.03.02 | Estação 36
|  | 93944.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23486.12 | 23486.12 | 23486.12 | 23486.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4864% | MESES DE OBRA MÊS 31: 25%; MESES DE OBRA MÊS 32: 25%; MESES DE OBRA MÊS 33: 25%; MESES DE OBRA MÊS 34: 25%
08.03.03 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 15049.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 2508.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.07792% | MESES DE OBRA MÊS 35: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 36: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 37: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 38: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 39: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 40: 16.67%
08.04.00 | CFTV
|  | 474428.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43603.96 | 43603.96 | 43603.96 | 87207.92 | 43603.96 | 43603.96 | 93426.87 | 49822.91 | 8650.47 | 8650.47 | 8650.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.456% | MESES DE OBRA MÊS 28: 9.191%; MESES DE OBRA MÊS 29: 9.191%; MESES DE OBRA MÊS 30: 9.191%; MESES DE OBRA MÊS 31: 18.38%; MESES DE OBRA MÊS 32: 9.191%; MESES DE OBRA MÊS 33: 9.191%; MESES DE OBRA MÊS 34: 19.69%; MESES DE OBRA MÊS 35: 10.5%; MESES DE OBRA MÊS 36: 1.823%; MESES DE OBRA MÊS 37: 1.823%; MESES DE OBRA MÊS 38: 1.823%
08.04.01 | Estação 35
|  | 174415.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43603.96 | 43603.96 | 43603.96 | 43603.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.903% | MESES DE OBRA MÊS 28: 25%; MESES DE OBRA MÊS 29: 25%; MESES DE OBRA MÊS 30: 25%; MESES DE OBRA MÊS 31: 25%
08.04.02 | Estação 36
|  | 174415.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43603.96 | 43603.96 | 43603.96 | 43603.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.903% | MESES DE OBRA MÊS 31: 25%; MESES DE OBRA MÊS 32: 25%; MESES DE OBRA MÊS 33: 25%; MESES DE OBRA MÊS 34: 25%
08.04.03 | Substação Retificadora 63
|  | 99645.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49822.91 | 49822.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5159% | MESES DE OBRA MÊS 34: 50%; MESES DE OBRA MÊS 35: 50%
08.04.04 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 25951.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650.47 | 8650.47 | 8650.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1344% | MESES DE OBRA MÊS 36: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 37: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 38: 33.33%
08.05.00 | RADIOTELEFONIA
|  | 262471.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59056.37 | 59056.37 | 59056.37 | 59056.37 | 8748.55 | 8748.55 | 8748.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.359% | MESES DE OBRA MÊS 34: 22.5%; MESES DE OBRA MÊS 35: 22.5%; MESES DE OBRA MÊS 36: 22.5%; MESES DE OBRA MÊS 37: 22.5%; MESES DE OBRA MÊS 38: 3.333%; MESES DE OBRA MÊS 39: 3.333%; MESES DE OBRA MÊS 40: 3.333%
08.05.01 | Estação 35
|  | 118112.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59056.37 | 59056.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6115% | MESES DE OBRA MÊS 34: 50%; MESES DE OBRA MÊS 35: 50%
08.05.02 | Estação 36
|  | 118112.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59056.37 | 59056.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6115% | MESES DE OBRA MÊS 36: 50%; MESES DE OBRA MÊS 37: 50%
08.05.03 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 26245.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748.55 | 8748.55 | 8748.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1359% | MESES DE OBRA MÊS 38: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 39: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 40: 33.33%
08.06.00 | CONTROLE DE ACESSO
|  | 64019.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204.05 | 11204.05 | 11204.05 | 11204.05 | 6401.24 | 6401.24 | 1600.26 | 1600.26 | 1600.26 | 1600.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3315% | MESES DE OBRA MÊS 34: 17.5%; MESES DE OBRA MÊS 35: 17.5%; MESES DE OBRA MÊS 36: 17.5%; MESES DE OBRA MÊS 37: 17.5%; MESES DE OBRA MÊS 38: 9.999%; MESES DE OBRA MÊS 39: 9.999%; MESES DE OBRA MÊS 40: 2.5%; MESES DE OBRA MÊS 41: 2.5%; MESES DE OBRA MÊS 42: 2.5%; MESES DE OBRA MÊS 43: 2.5%
08.06.01 | Estação 35
|  | 22408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204.05 | 11204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.116% | MESES DE OBRA MÊS 34: 50%; MESES DE OBRA MÊS 35: 50%
08.06.02 | Estação 36
|  | 22408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204.05 | 11204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.116% | MESES DE OBRA MÊS 36: 50%; MESES DE OBRA MÊS 37: 50%
08.06.03 | Substação Retificadora 63
|  | 12802.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.24 | 6401.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.06628% | MESES DE OBRA MÊS 38: 50%; MESES DE OBRA MÊS 39: 50%
08.06.04 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 6401.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.26 | 1600.26 | 1600.26 | 1600.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.03314% | MESES DE OBRA MÊS 40: 25%; MESES DE OBRA MÊS 41: 25%; MESES DE OBRA MÊS 42: 25%; MESES DE OBRA MÊS 43: 25%
08.07.00 | DETECÇÃO DE INCÊNDIO
|  | 36578.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.25 | 7005.25 | 6075.8 | 6075.8 | 3982.25 | 3982.25 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1894% | MESES DE OBRA MÊS 29: 19.15%; MESES DE OBRA MÊS 30: 19.15%; MESES DE OBRA MÊS 31: 16.61%; MESES DE OBRA MÊS 32: 16.61%; MESES DE OBRA MÊS 33: 10.89%; MESES DE OBRA MÊS 34: 10.89%; MESES DE OBRA MÊS 35: 1.676%; MESES DE OBRA MÊS 36: 1.676%; MESES DE OBRA MÊS 37: 1.676%; MESES DE OBRA MÊS 38: 1.676%
08.07.01 | Estação 35
|  | 14010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.25 | 7005.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.07254% | MESES DE OBRA MÊS 29: 50%; MESES DE OBRA MÊS 30: 50%
08.07.02 | Estação 36
|  | 12151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075.8 | 6075.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.06291% | MESES DE OBRA MÊS 31: 50%; MESES DE OBRA MÊS 32: 50%
08.07.03 | Substação Retificadora 63
|  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.25 | 3982.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.04124% | MESES DE OBRA MÊS 33: 50%; MESES DE OBRA MÊS 34: 50%
08.07.04 | Treinamentos e Teste Integrado
|  | 2451.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | 612.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01269% | MESES DE OBRA MÊS 35: 25%; MESES DE OBRA MÊS 36: 25%; MESES DE OBRA MÊS 37: 25%; MESES DE OBRA MÊS 38: 25%
09.00.00 | RELATÓRIO MENSAL DE ASPECTOS LEGAIS - AMBIENTAL
|  | 536904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21004.22 | 21792.4132 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21790.0534 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21792.4132 | 21792.4132 | 21792.4132 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.78% | MESES DE OBRA MÊS 5: 3.91%; MESES DE OBRA MÊS 6: 3.91%; MESES DE OBRA MÊS 7: 3.91%; MESES DE OBRA MÊS 8: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 9: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 10: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 11: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 12: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 13: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 14: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 15: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 16: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 17: 4.058%; MESES DE OBRA MÊS 18: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 19: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 20: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 21: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 22: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 23: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 24: 4.059%; MESES DE OBRA MÊS 25: 4.059%; MESES DE OBRA MÊS 26: 4.059%; MESES DE OBRA MÊS 27: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 28: 3.912%; MESES DE OBRA MÊS 29: 3.912%
09.01.00 | Relatório de monitoramento ambiental
|  | 525105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 21004.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.719% | bar: MESES DE OBRA MÊS 5 to MESES DE OBRA MÊS 29
09.02.00 | Análise de qualidade da água dos corpos hídricos da região
|  | 11799.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1932 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 785.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1932 | 788.1932 | 788.1932 | 0 | 0 | 0
|  | 0.06109% | MESES DE OBRA MÊS 6: 6.68%; MESES DE OBRA MÊS 7: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 8: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 9: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 10: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 11: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 12: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 13: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 14: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 15: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 16: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 17: 6.66%; MESES DE OBRA MÊS 24: 6.68%; MESES DE OBRA MÊS 25: 6.68%; MESES DE OBRA MÊS 26: 6.68%
10.00.00 | RELATÓRIO MENSAL DE ASPECTOS LEGAIS - ARQUEOLÓGICA
|  | 3771.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01953% | MESES DE OBRA MÊS 8: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 9: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 10: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 11: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 12: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 13: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 14: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 15: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 16: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 17: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 18: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 19: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 20: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 21: 6.25%
10.01.00 | Relatório de monitoramento arqueológico
|  | 3771.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01953% | MESES DE OBRA MÊS 6: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 7: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 8: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 9: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 10: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 11: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 12: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 13: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 14: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 15: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 16: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 17: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 18: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 19: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 20: 6.25%; MESES DE OBRA MÊS 21: 6.25%
11.00.00 | CONSULTORIA ESPECIAL
|  | 160774.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.9 | 9037.9 | 9037.9 | 9037.9 | 13269.49 | 13269.49 | 13269.49 | 13269.49 | 17886.345 | 17886.345 | 17886.345 | 17886.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8324% | MESES DE OBRA MÊS 11: 5.621%; MESES DE OBRA MÊS 12: 5.621%; MESES DE OBRA MÊS 13: 5.621%; MESES DE OBRA MÊS 14: 5.621%; MESES DE OBRA MÊS 15: 8.253%; MESES DE OBRA MÊS 16: 8.253%; MESES DE OBRA MÊS 17: 8.253%; MESES DE OBRA MÊS 18: 8.253%; MESES DE OBRA MÊS 19: 11.13%; MESES DE OBRA MÊS 20: 11.13%; MESES DE OBRA MÊS 21: 11.13%; MESES DE OBRA MÊS 22: 11.13%
11.01.00 | Consultoria Especial Tipo 1 (considerar uma viagem SP/BSB ida e volta mais uma diária)
|  | 36151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.9 | 9037.9 | 9037.9 | 9037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1872% | MESES DE OBRA MÊS 11: 25%; MESES DE OBRA MÊS 12: 25%; MESES DE OBRA MÊS 13: 25%; MESES DE OBRA MÊS 14: 25%
11.02.00 | Consultoria Especial Tipo 2 (considerar uma viagem SP/BSB ida e volta mais duas diárias)
|  | 53077.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269.49 | 13269.49 | 13269.49 | 13269.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2748% | MESES DE OBRA MÊS 15: 25%; MESES DE OBRA MÊS 16: 25%; MESES DE OBRA MÊS 17: 25%; MESES DE OBRA MÊS 18: 25%
11.03.00 | Consultoria Especial Tipo 3 (considerar duas viagens SP/BSB mais quatro diárias)
|  | 71545.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17886.345 | 17886.345 | 17886.345 | 17886.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3704% | MESES DE OBRA MÊS 19: 25%; MESES DE OBRA MÊS 20: 25%; MESES DE OBRA MÊS 21: 25%; MESES DE OBRA MÊS 22: 25%
12.00.00 | DESPESAS GERAIS
|  | 2241397.23 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 74643.654 | 74643.654 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 107551.164 | 128430.964 | 95021.594 | 74141.794 | 41234.284 | 41234.284 | 41234.284 | 41234.284 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624
|  | 11.6% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 3.33% | 3.33% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 4.798% | 5.73% | 4.239% | 3.308% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032% | 0.03032%
12.01.00 | Equipe de laboratório de Concreto
|  | 592335.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 32907.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.067% | MESES DE OBRA MÊS 7: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 8: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 9: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 10: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 11: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 12: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 13: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 14: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 15: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 16: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 17: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 18: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 19: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 20: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 21: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 22: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 23: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 24: 5.556%
12.02.00 | Equipe de laboratório de Solos
|  | 601368.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 33409.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.113% | MESES DE OBRA MÊS 5: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 6: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 7: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 8: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 9: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 10: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 11: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 12: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 13: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 14: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 15: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 16: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 17: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 18: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 19: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 20: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 21: 5.556%; MESES DE OBRA MÊS 22: 5.556%
12.03.00 | Equipe de Topografia
|  | 973311.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 40554.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.039% | MESES DE OBRA MÊS 5: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 6: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 7: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 8: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 9: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 10: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 11: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 12: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 13: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 14: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 15: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 16: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 17: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 18: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 19: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 20: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 21: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 22: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 23: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 24: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 25: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 26: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 27: 4.167%; MESES DE OBRA MÊS 28: 4.167%
12.04.00 | Equipe de Laboratório de Asfalto
|  | 41759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20879.8 | 20879.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2162% | MESES DE OBRA MÊS 22: 50%; MESES DE OBRA MÊS 23: 50%
12.05.00 | Ensaios Específicos
|  | 32621.95 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624 | 679.624
|  | 0.1689% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%