## Cronograma Físico-Financeiro
| Projeto Básico de Licitação para a Contratação de empresa para obras de conclusão da Estação 106 Sul, Passagem para Pedestres e acessos do METRÔ-DF | [14 empty] | Nº CODIFICAÇÃO METRÔ | OR.5/05.0Z/Z3.002
[16 empty] | DATA BASE | 2017-06-01
18972331.1863
Parte VII -Cronograma físico Financeiro | [17 empty] | 2309833.3747
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, AS BUILT E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA MODERNIZAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-DF
RESUMO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA EXPANSÃO DA LINHA 1
REF | ATIVIDADES | PREÇO (R$ ) | MESES DE OBRA
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 |  | 20623142.431
TOTAL GERAL (R$) |  | 21282164.561 | 1692398.1323 | 1786418.9695 | 2611370.1276 | 2358192.1054 | 2109641.0628 | 2399343.126 | 1891982.1117 | 1382158.0066 | 1150248.3865 | 918533.3897 | 709283.1583 | 671756.4952 | 282488.2924 | 1234202.8871 | 84148.3098
% FÍSICO MENSAL |  | 100% | 7.952% | 8.394% | 12.27% | 11.08% | 9.913% | 11.27% | 8.89% | 6.494% | 5.405% | 4.316% | 3.333% | 3.156% | 1.327% | 5.799% | 0.3954%
% FÍSICO ACUMULADO |  |  | 7.952% | 16.35% | 28.62% | 39.7% | 49.61% | 60.88% | 69.77% | 76.27% | 81.67% | 85.99% | 89.32% | 92.48% | 93.81% | 99.6% | 100%
TOTAL GERAL ACUMULADO (R$ x 1.000) |  |  | 1692398.1323 | 3478817.1018 | 6090187.2294 | 8448379.3348 | 10558020.3976 | 12957363.5236 | 14849345.6353 | 16231503.6419 | 17381752.0284 | 18300285.4182 | 19009568.5764 | 19681325.0717 | 19963813.3641 | 21198016.2511 | 21282164.561
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS
|  | 659022.13 | 205090.7045 | 186391.0445 | 108405.434 | 56415.027 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 14170.24 | 23915.86 | 23915.86 | 9745.62
|  | 3.097% | 31.12% | 28.28% | 16.45% | 8.56% | 0.6714% | 0.6714% | 0.6714% | 0.6714% | 0.6714% | 0.6714% | 0.6714% | 2.15% | 3.629% | 3.629% | 1.479% | 0%
1.1 | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS/ CADASTRAIS E GEOLÓGICO
|  | 23124.28 | 23124.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1087% | MESES DE OBRA MÊS 1: 100% | 0%
1.2 | PROJETO EXECUTIVO
|  | 519904.07 | 181966.4245 | 181966.4245 | 103980.814 | 51990.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.443% | MESES DE OBRA MÊS 1: 35%; MESES DE OBRA MÊS 2: 35%; MESES DE OBRA MÊS 3: 20%; MESES DE OBRA MÊS 4: 10% | 0%
1.3 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETO
|  | 57520.06 | 0 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 4424.62 | 0
|  | 0.2703% |  | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% |  | 0%
1.4 | COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)
|  | 58473.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9745.62 | 19491.24 | 19491.24 | 9745.62
|  | 0.2748% | MESES DE OBRA MÊS 12: 16.67%; MESES DE OBRA MÊS 13: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 14: 33.33%; MESES DE OBRA MÊS 15: 16.67% | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 974536.6566 | 730902.4925 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 27070.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.579% | 75% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | [5 empty] | 0%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | 1335296.7181 | 102449.4896 | 100255.4786 | 136707.5442 | 90662.8298 | 59582.6475 | 175845.5514 | 142463.1335 | 52675.9404 | 41164.7618 | 37711.4082 | 32467.4268 | 75442.4936 | 35537.0745 | 225471.5214 | 26859.4167
|  | 6.274% | 7.672% | 7.508% | 10.24% | 6.79% | 4.462% | 13.17% | 10.67% | 3.945% | 3.083% | 2.824% | 2.431% | 5.65% | 2.661% | 16.89% | 2.011% | 0%
4 | ESTAÇÃO
|  | 5374243.0029 | 87174.2585 | 948147.6709 | 1445466.6031 | 1108540.2248 | 706460.6954 | 782183.7657 | 296269.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25.25% | MESES DE OBRA MÊS 1: 1.622%; MESES DE OBRA MÊS 2: 17.64%; MESES DE OBRA MÊS 3: 26.9%; MESES DE OBRA MÊS 4: 20.63%; MESES DE OBRA MÊS 5: 13.15%; MESES DE OBRA MÊS 6: 14.55%; MESES DE OBRA MÊS 7: 5.513% | 0%
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS
|  | 41696.6816 | 20848.3408 | 20848.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1959% | MESES DE OBRA MÊS 1: 50%; MESES DE OBRA MÊS 2: 50% | 0%
4.2 | EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO/ AQUISIÇÃO)
|  | 101883.9997 | 0 | 10188.4 | 30565.1999 | 30565.1999 | 30565.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4787% | MESES DE OBRA MÊS 2: 10%; MESES DE OBRA MÊS 3: 30%; MESES DE OBRA MÊS 4: 30%; MESES DE OBRA MÊS 5: 30% | 0%
4.3 | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS
|  | 159368.062 | 0 | 63747.2248 | 95620.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.7488% | MESES DE OBRA MÊS 2: 40%; MESES DE OBRA MÊS 3: 60% | 0%
4.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
|  | 20500.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.09633% | MESES DE OBRA MÊS 6: 100% | 0%
4.5 | ESQUADRIAS DE FERRO
|  | 121333.974 | 0 | 0 | 121333.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5701% | MESES DE OBRA MÊS 3: 100% | 0%
4.6 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
|  | 197498.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157998.7828 | 39499.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.928% | MESES DE OBRA MÊS 6: 80%; MESES DE OBRA MÊS 7: 20% | 0%
4.7 | ESQUADRIAS DE AÇO
|  | 142948.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114358.6035 | 28589.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6717% | MESES DE OBRA MÊS 6: 80%; MESES DE OBRA MÊS 7: 20% | 0%
4.8 | VIDROS
|  | 4589.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.02156% | MESES DE OBRA MÊS 7: 100% | 0%
4.9 | FORROS
|  | 37445.1032 | 0 | 0 | 3744.5103 | 5616.7655 | 7489.0206 | 20594.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1759% | MESES DE OBRA MÊS 3: 10%; MESES DE OBRA MÊS 4: 15%; MESES DE OBRA MÊS 5: 20%; MESES DE OBRA MÊS 6: 55% | 0%
4.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 599861.4387 | 0 | 89979.2158 | 119972.2877 | 119972.2877 | 119972.2877 | 149965.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.819% | MESES DE OBRA MÊS 2: 15%; MESES DE OBRA MÊS 3: 20%; MESES DE OBRA MÊS 4: 20%; MESES DE OBRA MÊS 5: 20%; MESES DE OBRA MÊS 6: 25% | 0%
4.11 | REVESTIMENTOS
|  | 1784263.2959 | 0 | 356852.6592 | 535278.9888 | 446065.824 | 356852.6592 | 89213.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.384% | MESES DE OBRA MÊS 2: 20%; MESES DE OBRA MÊS 3: 30%; MESES DE OBRA MÊS 4: 25%; MESES DE OBRA MÊS 5: 20%; MESES DE OBRA MÊS 6: 5% | 0%
4.12 | PINTURA
|  | 495218.8229 | 0 | 74282.8234 | 99043.7646 | 173326.588 | 74282.8234 | 49521.8823 | 24760.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.327% | MESES DE OBRA MÊS 2: 15%; MESES DE OBRA MÊS 3: 20%; MESES DE OBRA MÊS 4: 35%; MESES DE OBRA MÊS 5: 15%; MESES DE OBRA MÊS 6: 10%; MESES DE OBRA MÊS 7: 5% | 0%
4.13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
|  | 52382.3343 | 0 | 10476.4669 | 15714.7003 | 20952.9337 | 5238.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2461% | MESES DE OBRA MÊS 2: 20%; MESES DE OBRA MÊS 3: 30%; MESES DE OBRA MÊS 4: 40%; MESES DE OBRA MÊS 5: 10% | 0%
4.14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ÁGUA FRIA
|  | 48661.1235 | 0 | 9732.2247 | 14598.337 | 19464.4494 | 4866.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2286% | MESES DE OBRA MÊS 2: 20%; MESES DE OBRA MÊS 3: 30%; MESES DE OBRA MÊS 4: 40%; MESES DE OBRA MÊS 5: 10% | 0%
4.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAL
|  | 51985.8683 | 0 | 10397.1737 | 15595.7605 | 20794.3473 | 5198.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2443% | MESES DE OBRA MÊS 2: 20%; MESES DE OBRA MÊS 3: 30%; MESES DE OBRA MÊS 4: 40%; MESES DE OBRA MÊS 5: 10% | 0%
4.16 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
|  | 338951.4276 | 0 | 67790.2855 | 101685.4283 | 135580.571 | 33895.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.593% | MESES DE OBRA MÊS 2: 20%; MESES DE OBRA MÊS 3: 30%; MESES DE OBRA MÊS 4: 40%; MESES DE OBRA MÊS 5: 10% | 0%
4.17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 681006.291 | 0 | 136201.2582 | 238352.2019 | 136201.2582 | 68100.6291 | 68100.6291 | 34050.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2% | MESES DE OBRA MÊS 2: 20%; MESES DE OBRA MÊS 3: 35%; MESES DE OBRA MÊS 4: 20%; MESES DE OBRA MÊS 5: 10%; MESES DE OBRA MÊS 6: 10%; MESES DE OBRA MÊS 7: 5% | 0%
4.18 | TELEFONIA
|  | 40143.9 | 0 | 14050.365 | 26093.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1886% | MESES DE OBRA MÊS 2: 35%; MESES DE OBRA MÊS 3: 65% | 0%
4.19 | PAISAGISMO
|  | 87169.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87169.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4096% | MESES DE OBRA MÊS 6: 100% | 0%
4.20 | METAIS LOUÇAS E ESPELHOS
|  | 33013.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24760.44 | 8253.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1551% | MESES DE OBRA MÊS 6: 75%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25% | 0%
4.21 | MOBILIÁRIO (MEZANINO)
|  | 40031.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40031.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1881% | MESES DE OBRA MÊS 7: 100% | 0%
4.22 | GRELHAS
|  | 38458.84 | 38458.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1807% | MESES DE OBRA MÊS 1: 100% | 0%
4.23 | ESTRUTURAS COMPLEMENTARES
|  | 139335.3883 | 27867.0777 | 83601.233 | 27867.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6547% | MESES DE OBRA MÊS 1: 20%; MESES DE OBRA MÊS 2: 60%; MESES DE OBRA MÊS 3: 20% | 0%
4.24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 116494.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116494.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5474% | MESES DE OBRA MÊS 7: 100% | 0%
5 | PASSAGEM DE PEDESTRES
|  | 12939066.0534 | 566781.1873 | 524554.3128 | 893720.0836 | 1075503.5612 | 1312102.6372 | 1409818.7261 | 1421754.1111 | 1297986.9835 | 1077588.5421 | 849326.8988 | 672391.1114 | 582143.7616 | 223035.3579 | 984815.5056 | 47543.2731
|  | 60.8% | 4.38% | 4.054% | 6.907% | 8.312% | 10.14% | 10.9% | 10.99% | 10.03% | 8.328% | 6.564% | 5.197% | 4.499% | 1.724% | 7.611% | 0.3674% | 0%
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS
|  | 835535.2341 | 501321.1405 | 250660.5702 | 83553.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.926% | MESES DE OBRA MÊS 1: 60%; MESES DE OBRA MÊS 2: 30%; MESES DE OBRA MÊS 3: 10% | 0%
5.2 | EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO/ AQUISIÇÃO)
|  | 5623.6671 | 0 | 0 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 468.6389 | 0
|  | 0.02642% |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 0%
5.3 | MOVIMENTO DE TERRA
|  | 1309200.9366 | 65460.0468 | 130920.0937 | 196380.1405 | 196380.1405 | 130920.0937 | 130920.0937 | 130920.0937 | 130920.0937 | 65460.0468 | 65460.0468 | 65460.0468 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.152% | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 0%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 508258.7973 | 0 | 0 | 0 | 101651.7595 | 101651.7595 | 76238.8196 | 76238.8196 | 76238.8196 | 50825.8797 | 25412.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.388% | MESES DE OBRA MÊS 4: 20%; MESES DE OBRA MÊS 5: 20%; MESES DE OBRA MÊS 6: 15%; MESES DE OBRA MÊS 7: 15%; MESES DE OBRA MÊS 8: 15%; MESES DE OBRA MÊS 9: 10%; MESES DE OBRA MÊS 10: 5% | 0%
5.5 | INFRAESTRUTURA
|  | 3273704.8301 | 0 | 0 | 327370.483 | 491055.7245 | 491055.7245 | 491055.7245 | 491055.7245 | 327370.483 | 327370.483 | 163685.2415 | 163685.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15.38% |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  |  |  | 0%
5.6 | SUPERESTRUTURA
|  | 2859472.9776 | 0 | 142973.6489 | 285947.2978 | 285947.2978 | 428920.9466 | 285947.2978 | 285947.2978 | 285947.2978 | 285947.2978 | 285947.2978 | 142973.6489 | 142973.6489 | 0 | 0 | 0
|  | 13.44% |  | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  |  | 0%
5.7 | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS
|  | 106827.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682.7976 | 16024.1964 | 21365.5952 | 10682.7976 | 10682.7976 | 10682.7976 | 10682.7976 | 10682.7976 | 5341.3988 | 0 | 0
|  | 0.502% |  |  |  |  | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0%
5.8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
|  | 6952.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6165 | 6604.7135 | 0
|  | 0.03267% | MESES DE OBRA MÊS 13: 5%; MESES DE OBRA MÊS 14: 95% | 0%
5.9 | ESQUADRIAS DE FERRO
|  | 72337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.87 | 68720.53 | 0
|  | 0.3399% | MESES DE OBRA MÊS 13: 5%; MESES DE OBRA MÊS 14: 95% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
5.11 | ESTRUTURA DE AÇO E ALUMÍNIO
|  | 401227.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401227.9932 | 0
|  | 1.885% | MESES DE OBRA MÊS 14: 100% | 0%
5.12 | VIDROS
|  | 320372.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320372.1524 | 0
|  | 1.505% | MESES DE OBRA MÊS 14: 100% | 0%
5.13 | COBERTURA
|  | 80373.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12056.0872 | 20093.4787 | 16074.7829 | 12056.0872 | 12056.0872 | 8037.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3777% | MESES DE OBRA MÊS 6: 15%; MESES DE OBRA MÊS 7: 25%; MESES DE OBRA MÊS 8: 20%; MESES DE OBRA MÊS 9: 15%; MESES DE OBRA MÊS 10: 15%; MESES DE OBRA MÊS 11: 10% | 0%
5.14 | FORROS
|  | 90610.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530.5029 | 13591.5088 | 13591.5088 | 13591.5088 | 13591.5088 | 9061.0059 | 9061.0059 | 9061.0059 | 4530.5029 | 0
|  | 0.4258% | [5 empty] | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 783269.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39163.4619 | 156653.8474 | 156653.8474 | 156653.8474 | 117490.3856 | 78326.9237 | 78326.9237 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.68% | MESES DE OBRA MÊS 5: 5%; MESES DE OBRA MÊS 6: 20%; MESES DE OBRA MÊS 7: 20%; MESES DE OBRA MÊS 8: 20%; MESES DE OBRA MÊS 9: 15%; MESES DE OBRA MÊS 10: 10%; MESES DE OBRA MÊS 11: 10% | 0%
5.16 | REVESTIMENTOS
|  | 1092392.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109239.2146 | 109239.2146 | 109239.2146 | 163858.8218 | 109239.2146 | 109239.2146 | 109239.2146 | 109239.2146 | 109239.2146 | 54619.6073 | 0
|  | 5.133% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.17 | PINTURA PAREDES E FORROS
|  | 210088.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31513.2335 | 21008.8223 | 21008.8223 | 21008.8223 | 21008.8223 | 21008.8223 | 21008.8223 | 31513.2335 | 21008.8223 | 0
|  | 0.9872% | [5 empty] | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% |  | 0%
5.18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
|  | 24087.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.072 | 3613.072 | 3613.072 | 2408.7146 | 2408.7146 | 2408.7146 | 2408.7146 | 2408.7146 | 1204.3573 | 0
|  | 0.1132% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ÁGUA FRIA
|  | 19729.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959.375 | 2959.375 | 2959.375 | 1972.9166 | 1972.9166 | 1972.9166 | 1972.9166 | 1972.9166 | 986.4583 | 0
|  | 0.0927% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.20 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAL
|  | 51423.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713.4623 | 7713.4623 | 7713.4623 | 5142.3082 | 5142.3082 | 5142.3082 | 5142.3082 | 5142.3082 | 2571.1541 | 0
|  | 0.2416% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.21 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
|  | 45457.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6818.6111 | 6818.6111 | 6818.6111 | 4545.7407 | 4545.7407 | 4545.7407 | 4545.7407 | 4545.7407 | 2272.8704 | 0
|  | 0.2136% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 493776.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74066.5493 | 74066.5493 | 74066.5493 | 49377.6995 | 49377.6995 | 49377.6995 | 49377.6995 | 49377.6995 | 24688.8498 | 0
|  | 2.32% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
5.23 | TELEFONIA
|  | 34073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34073.48 | 0
|  | 0.1601% | MESES DE OBRA MÊS 14: 100% | 0%
5.24 | PAISAGISMO
|  | 14308.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14308.0492 | 0
|  | 0.06723% | MESES DE OBRA MÊS 14: 100% | 0%
5.25 | METAIS LOUÇAS E ESPELHOS
|  | 20387.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20387.974 | 0
|  | 0.0958% | MESES DE OBRA MÊS 14: 100% | 0%
5.26 | MOBILIÁRIO
|  | 6769.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6769.352 | 0
|  | 0.03181% | MESES DE OBRA MÊS 14: 100% | 0%
5.27 | ESTRUTURA METÁLICA
|  | 125964.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125964.812 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5919% | MESES DE OBRA MÊS 12: 100% | 0%
5.28 | GRELHAS
|  | 99297.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99297.4417 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4666% | MESES DE OBRA MÊS 12: 100% | 0%
5.29 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 47543.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47543.2731
|  | 0.2234% | MESES DE OBRA MÊS 15: 100% | 0%

## Grafico desembolso
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, AS BUILT E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA MODERNIZAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-DF
RESUMO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA EXPANSÃO DA LINHA 1
REF | ATIVIDADES | MESES DE OBRA
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
TOTAL GERAL (R$) |  | 1692398.1323 | 1786418.9695 | 2611370.1276 | 2358192.1054 | 2109641.0628 | 2399343.126 | 1891982.1117 | 1382158.0066 | 1150248.3865 | 918533.3897 | 709283.1583 | 671756.4952 | 282488.2924 | 1234202.8871 | 84148.3098
% FÍSICO MENSAL |  | 7.952% | 8.394% | 12.27% | 11.08% | 9.913% | 11.27% | 8.89% | 6.494% | 5.405% | 4.316% | 3.333% | 3.156% | 1.327% | 5.799% | 0.3954%
% FÍSICO ACUMULADO |  | 7.952% | 16.35% | 28.62% | 39.7% | 49.61% | 60.88% | 69.77% | 76.27% | 81.67% | 85.99% | 89.32% | 92.48% | 93.81% | 99.6% | 100%
TOTAL GERAL ACUMULADO (R$ x 1.000) |  | 1692398.1323 | 3478817.1018 | 6090187.2294 | 8448379.3348 | 10558020.3976 | 12957363.5236 | 14849345.6353 | 16231503.6419 | 17381752.0284 | 18300285.4182 | 19009568.5764 | 19681325.0717 | 19963813.3641 | 21198016.2511 | 21282164.561