	EXTRATO DE CONTRATO

	Número do contrato:
	CONTRATO 011/2018

	Número do processo:
	00097-00005075/2018-00

	Contratante:
	METRO-DF

	Contratada:
	VIA ENGENHARIA S.A. (CNPJ: 00.584.755/0001-80)

	Modalidade de Licitação e número:
	Concorrência.

	Objeto:
	Prorrogação dos prazos de execução e de vigência em mais 52 dias cada, com a majoração de R$ 489.198,68 ao valor originalmente contratado, mediante alteração de quantitativos e inclusão de novos itens.

	Programa de trabalho:
	26.453.6216.1816.0001

	Natureza da despesa:
	44.90.51

	Fonte de recurso:
	135012109

	Nota de Empenho:
	2019NE00806

	Vigência:
	05/03/2020 a 26/04/2020

	Valor contratado:
	R$ 489.198,68

	Data da assinatura:
	03/10/2019

	Data da publicação no DODF:
	07/11/2019

	Número do DODF:
	213

	Espécie:
	Terceiro Termo Aditivo 



